## Riesgos
Leyenda: celdas en AZUL son editables (Probabilidad, Impacto, Mitigación, Responsable, Estado). Exposición y Nivel se calculan solos.
ID | Riesgo | Categoría | Probabilidad (1-3) | Impacto (1-3) | Exposición | Nivel | Mitigación | Responsable | Estado
R01 | Retraso en la sincronización entre subequipos si el motor de cálculo no está estable para la semana 7 | Cronograma | 2 | 3 | 6 | Medio | Reforzar revisión intermedia en semana 6; priorizar tests del motor antes que features nuevas | Backend/Lógica | Abierto
R02 | Dependencia de disponibilidad de Streamlit Community Cloud para el deploy | Técnico | 1 | 2 | 2 | Bajo | Tener documentado el runbook de rollback (DEPLOYMENT.md) y evaluar Render/Railway como alternativa | Frontend/UX | Abierto
R03 | Alcance ambicioso frente al tiempo disponible: funcionalidad fuera de alcance reduce el margen de pulido final | Alcance | 2 | 2 | 4 | Medio | Revisar el SOW en cada sincronización de subequipos; cualquier ítem nuevo pasa primero por la sección de alcance opcional | Todo el equipo | Abierto
R04 | El ítem opcional de análisis de datos (SOW 3.3) no llega a completarse | Alcance | 3 | 1 | 3 | Medio | Ya está definido como recortable sin impacto en entregables evaluados; no requiere mitigación adicional | Datos/Exportación | Aceptado
R05 | Incompatibilidad técnica entre Streamlit y Netlify si se avanza prematuramente hacia la visión de producto final | Técnico | 2 | 2 | 4 | Medio | Mantener Streamlit Community Cloud para el alcance evaluado (ADR-005); Netlify queda reservado a un futuro cambio de frontend | Frontend/UX | Abierto
R06 | La tabla de multiplicadores requiere redeploy para actualizarse, limitando la autonomía del equipo comercial | Producto | 2 | 1 | 2 | Bajo | Evaluar en v0.3.0/v0.4.0 migrar la carga de multiplicadores a un archivo subido desde la interfaz | Datos/Exportación | Abierto